## Plan Mejoramiento
|  | ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD | [17 empty] | Código: PL-PMA-02
Versión: 03
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | Fecha: FEBRERO 2022
Proceso/ Subproceso Auditado |  | Sistema de Informacion para la Calidad
Objetivo del Proceso |  | Monitoreo de la Calidad de los servicios de Salud
Auditor: |  | Mariam Cantillo |  | Lider o coordinador del Proceso Auditado: |  |  | Lider de servicio de Urgencias
Objetivo de la Auditoría
Alcance de la Auditoría
Centro de salud |  | Sedes de la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad con servicio de urgencias |  |  |  |  | CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | Responsable/Cargo | Semaforización y/o Estado | OBSERVACION DE SEGUIMIENTO 1 | OBSERVACION DE SEGUIMIENTO 2 FINAL
Ítem | Oportunidad de Mejora /hallazgo |  | Acción a implementar | Fecha Inicio | Fecha finalización | Entregable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Reducir tiempos de espera para la atencion del Triage II en el servicio de urgencia |  | 1. Revision del proceso de registro y admision previo a la atencion por urgencias 2. Evaluar la pertinencia en el proceso clasificacion y atencion de los pacientes en Triage | 01 de Agosto de 2022 | 31 de Agosto de 2022 | Acta de Evaluacion del Proceso | [12 empty] | Coordinadores del Servicio de Urgencias | TERMINADO | Agosto 15, Se realiza seguimiento del reporte de indicadores de triage el cual muestra una mejoria significativa con resultado de espera de triae II de 33 minutos sin embargo se observa aun por encima del estandar cercano al cumplimiento, por lo cual se espera que en el seguimiento final corte 31 de agosto se alcance el estandar o meta esperada, Ver ficha tecnica de Reporte y seguimiento de indicadores | Septiembre 5, Se realiza seguimiento del reporte de indicadores de triage II, el cual presenta al cierre del plan de mejoramiento resultado de espera de 26,46 minutos observando un cumplimiento del estandar establecido encontrandose por debajo de 30 minutos, alcanzando el estandar o meta esperada, Ver ficha tecnica de Reporte y seguimiento de indicadores
Fecha de Ejecución de la Auditoría : |  |  | 10 de junio de 2022 |  | Fecha del Informe de Auditoría: |  | CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr: 10 de junio de 2022; CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Oct: Fecha de presentación del plan: |  | 14 de junio de 2022
PLAN DE MEJORAMIENTO
[19 empty] | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | Columna1 | Columna2
[19 empty] | ESTADO | NUMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE
[19 empty] | TERMINADO | 1 | 100%
[19 empty] | EN DESARROLLO | 0 | 0%
[19 empty] | ATRASADO | 0 | 0%
[19 empty] | NO INICIADO | 0 | 0%
[19 empty] | TOTAL | 1
Note on H11: Señalar en el cronograma de plan de mejoramiento la fecha de inicio y finalizacion de la oportunidad de mejora
Note on T11: Describa cargo de la(s) persona(S) responsable(S) de realizar la acción de mejora.
Note on U11: Semaforizar la accion o actividad a implementar seleccionando el estado en: TERMINADO, ENDESARROLLO, ATRASADO Y NO INICIADO- En la parte inferior del plan de mejora se refleja el % de cumplimientode cada estado.
Note on B12: Describa de manera clara y concreta los hallazgos de la evaluación recopilada frente a los criterios definidos y/o la oportunidad de mejora a que hubiere lugar según el hallazgo descrito ( en positivo).
Note on D12: Teniendo en cuenta el ciclo PHVA, relacione la acción de mejoramiento,acción correctiva y/o acción preventiva según corresponda, que soporten la oportunidad de mejora.
Note on E12: Se debe definir la fecha en que se proyecta dar inicio a la acción de mejoramiento.
Note on F12: Se debe definir la fecha en que se proyecta dar por finalizada la acción de mejora.
Note on G12: Relacione los entregables atribuibles al cumplimiento de las actividades que contibuyen a cerrar el hallazgo que dio origen a la formulación de plan de mejoramiento.
Note on A16: Describir la fecha de la ejecución de la auditoria
Note on F16: Describir la fecha de elaboración del informe y/o plan de mejoramiento de la auditoria
Note on Q16: Describir la fecha en la que se realiza la presentación por parte del responsable a el area de auditoria y calidad.