## Table 1
PLAN OPERATIVO ANUAL P.O.A. AÑO 2023
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD
ÁREA ESTRATEGICA | RESPONSABLE: | Gerente
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS PLANTEADAS EN EL POA 2023 | ENTREGABLE | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | RESPONSABLE | AÑO 2023 | [11 empty] | INDICADOR | ESTADO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO ENTREGABLES
|  |  | ( Porcentaje de cumplimiento de la acción) |  | HUMANOS | FISICOS | FINANCIEROS |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | TOTAL | SEGUIMIENTO
DIRECCION Y GERENCIA | GERENCIA | Realizar Cuatro Seguimientos al Plan Operativo Anual por procesos POA 2023 | 100% | Cuatro actas de seguimiento de POA 2023 | X |  | X | Gerencia, Subgerencias y Asesores de Gerencia | [12 empty] | Total de seguimientos realizados/Total de seguimientos planificados | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | trimestral | bar: AÑO 2023 MAR; AÑO 2023 JUN; AÑO 2023 SEP; AÑO 2023 DIC
| GERENCIA | Realizar 6 reuniones de Comité de Gestión y Desempeño | 90% | Cronograma de Comités de GyD ejecutado | X |  |  | Gerencia, Subgerencias y Asesores de Gerencia | [12 empty] | Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 25% | 20% | 20% |  | 65% | trimestral | bar: AÑO 2023 MAR; AÑO 2023 JUN; AÑO 2023 SEP; AÑO 2023 DIC
| GERENCIA | Envío oportuno de cuatro Informes de la ejecución del PMI viabilizado, en fechas establecidas por la SNS | 100% | Cumplimiento de fechas establecidas, para entrega de informe a la SNS | X |  | X | Gerencia, Subgerencias y Asesores de Gerencia | [12 empty] | Número de informes con envío oportuno/ Número de envíos establecidos por la SNS | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 0% | 25% | 25% |  | 50% | trimestral | bar: AÑO 2023 FEB; AÑO 2023 MAY; AÑO 2023 AGO; AÑO 2023 NOV
| OFICINA PLANEACION | Publicación en página web de siete Planes Institucionales 2023 | 100% | Planes certificados por oficina TIC publicados en la web de la ESE | X |  |  | Oficina Planeación- Subgerencias | [12 empty] | Número de planes publicados en pág. web/Numero de planes creados | CUMPLIDO | Oficina de Planeación /Control Interno/TIC | 100% | 0% | 0% |  | 100% | anual | bar: AÑO 2023 ENE
| OFICINA PLANEACION | Diligenciamiento de la encuesta de evaluación de FURAG II | 100% | Certificación Función Publica | X | X |  | Planeación -TH- Subgerencias-Presupuesto -Atención al Usuario -TIC Administrativa y Financiera | [12 empty] | Encuesta diligenciada | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 0% | 50% | 0% |  | 50% | anual | bar: AÑO 2023 JUN; AÑO 2023 OCT
| GESTION DE CALIDAD | Realizar tres Monitoreos de avances PAMEC 2023 | 90% | Documento Autoevaluación por Subprogramas | X | X |  | Líder de Gestión de Calidad | [12 empty] | Total de monitoreos realizados/Total de monitoreos planificados | EN PROCESO | Oficina Calidad/ Oficina Planeación /Control Interno | 0% | 33% | 33% |  | 66% | cuatrimestral | bar: AÑO 2023 ABR; AÑO 2023 AGO; AÑO 2023 DIC
| GESTION DE CALIDAD | Realizar Cumplimiento de -Cronograma de 12 Comités del SOGC 2023 | 100% | Actas del comité de SOGC 223 | X |  |  | Líder de Gestión de Calidad | [12 empty] | Número de comités realizadas/Número de comités programados | EN PROCESO | Oficina Calidad/ Oficina Planeación /Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | mensual | bar: AÑO 2023 ENE to AÑO 2023 DIC
| FACTURACION | Realizar cuatro informes RIPS en el año con detalle de perfil epidemiológico y recurrencia de uso | 100% | Cuatro informes RIPS | X |  |  | Líder Estadística/Asesor SI | [12 empty] | Número de informes realizados/ Número de informes planeados | NO INICIADO | Subgerencia Científica/Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | trimestral | bar: AÑO 2023 MAY; AÑO 2023 SEP; AÑO 2023 DIC
| GESTION DE CALIDAD | Cumplimiento del Cronograma del Programa de seguridad del paciente 2023 (12 actividades) | 90% | Actas del comité Programa Seguridad del Paciente | X |  | X | Líder de Gestión de Calidad | [12 empty] | Número de actividades realizadas/Numero de actividades planeadas | EN PROCESO | Oficina de Calidad /Oficina Planeación | 25% | 25% | 25% |  | 75% | mensual | bar: AÑO 2023 ENE to AÑO 2023 DIC
| GESTION DE CALIDAD | Seguimiento de planes de mejoramiento de Auditoría interna y externa solicitados por EPS | 90% | Acta de seguimiento a los Planes de mejoramiento | X |  |  | Líder de Gestión de Calidad | [12 empty] | Total planes de mejoramiento ejecutados/total planes de mejoramiento solicitados | EN PROCESO | Oficina de Calidad /Oficina Planeación | 20% | 20% | 20% |  | 60% | mensual | bar: AÑO 2023 ENE to AÑO 2023 DIC
| GESTION AMBIENTAL | Cumplimiento del Cronograma del Programa de Gestión Ambiental a vigencia 2023 | 80% | Cumplimiento del Cronograma del Programa de Gestión Ambiental a vigencia 2023 | X | X | X | Líder Gestión Ambiental | [12 empty] | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | trimestral | bar: AÑO 2023 MAR; AÑO 2023 JUN; AÑO 2023 SEP; AÑO 2023 DIC
| GESTION SST | Cumplimiento del Plan Anual de trabajo de SST AÑO 2023 | 90% | Actas de seguimiento Plan de trabajo | X |  | X | Líder SST | [12 empty] | Número de actividades planeadas/Número de actividades realizadas | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | trimestral | bar: AÑO 2023 MAR; AÑO 2023 JUN; AÑO 2023 SEP; AÑO 2023 DIC
| GESTION TIC | Cuatro seguimientos de la implementación de la Historia Clínica electrónica | 90% | Informe de TICS del avance | X | X | X | Líder TIC | [12 empty] | Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos planificados | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | trimestral | bar: AÑO 2023 MAR; AÑO 2023 JUN; AÑO 2023 SEP; AÑO 2023 DIC
| GESTION TIC | Cuatro Seguimientos del Plan de Mantenimiento preventivo de servidores, equipos y redes. | 90% | Informe de TICS del avance | X | X | X | Líder TIC | [12 empty] | Numero de actividades realizadas/Número de actividades planeadas | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 15% | 15% | 15% |  | 45% | trimestral | bar: AÑO 2023 MAR; AÑO 2023 JUN; AÑO 2023 SEP; AÑO 2023 DIC
GESTION ASISTENCIAL | RESPONSABLE: | Subgerente Científico
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS PLANTEADAS EN EL POA 2020 | ENTREGABLE | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | RESPONSABLE | AÑO 2023 ENE: AÑO 2023 | INDICADOR | ESTADO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO ENTREGABLES
|  |  | ( Porcentaje de cumplimiento de la acción) |  | HUMANOS | FISICOS | FINANCIEROS |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| ATENCION AL USUARIO | Cumplimiento a la Gestión de PQRS, acorde a tiempos establecidos por la norma y mecanismos que tiene el hospital para su presentación | 90% | Informe de Líder de Atención al Usuario | X |  |  | Líder de Atención al Usuario | [12 empty] | Número de PQRS contestadas en tiempo establecido por la norma/ Número total PQRS recibidas | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | trimestral | bar: AÑO 2023 MAR; AÑO 2023 JUN; AÑO 2023 SEP; AÑO 2023 DIC
| PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD | Medición de la adherencia de las guías de atención al Programa crecimiento y desarrollo | 80% | Informe del comité de historia clínica | X |  |  | Líder Promoción y Mtto de la Salud/Líder Calidad | [12 empty] | Número de historias clínicas que le aplico la medición de adherencia/ Número total de historias clínicas | EN PROCESO | Subgerencia Científica/Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | trimestral | bar: AÑO 2023 MAR; AÑO 2023 JUN; AÑO 2023 SEP; AÑO 2023 DIC
| PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION-PAI | Cumplimiento de las Metas de Vacunación acorde a lo establecido por las entidades territoriales y población afiliada | 85% | Informe de avance Vacunación | X |  |  | Líder PAI | [12 empty] | Número de vacunas aplicadas/Número de metas propuestas | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | mensual | bar: AÑO 2023 ENE to AÑO 2023 DIC
| URGENCIAS | Cumplimiento de la oportunidad en la atención de pacientes con triage II | 90% | Certificación del coordinador del cumplimiento de triage II | X |  |  | Coordinador Urgencias | [12 empty] | Sumatoria minutos trascurridos triage II/Numero de pacientes de triage II | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | mensual | bar: AÑO 2023 ENE to AÑO 2023 DIC
ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE: | Subgerente Administrativo y Financiero
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS PLANTEADAS EN EL POA 2020 | ENTREGABLE | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | RESPONSABLE | AÑO 2023 ENE: AÑO 2023 | INDICADOR | ESTADO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO ENTREGABLES
|  |  | ( Porcentaje de cumplimiento de la acción) |  | HUMANOS | FISICOS | FINANCIEROS |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Hospitalario de las sedes | 95% | Informe de Control Interno | X |  | X | Subgerencia administrativa | [12 empty] | Total de actividades realizadas/Total de actividades planeadas | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 25% | 25% | 20% |  | 70% | trimestral | bar: AÑO 2023 MAR; AÑO 2023 JUN; AÑO 2023 SEP; AÑO 2023 DIC
| SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Monitoreo de avances de pagos de pasivos en el marco del PMI | 100% | Acta de conciliación de Relación de programas de pagos | X | X |  | Líder de PMI | [12 empty] | Total de monitoreos realizados/Total de monitoreos planificados | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 80% | 0% | 0% |  | 80% | bimensual | bar: AÑO 2023 FEB; AÑO 2023 ABR; AÑO 2023 JUN; AÑO 2023 AGO; AÑO 2023 OCT; AÑO 2023 DIC
| TALENTO HUMANO | Desarrollo del Plan de capacitación anual 2023 | 90% | Certificación del avance del Jefe de Talento Humano | X |  |  | Líder de Talento Humano | [12 empty] | Número de actividades realizadas/Número de actividades planeadas | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | mensual | bar: AÑO 2023 ENE to AÑO 2023 DIC
| FACTURACION | Radicación oportuna de las facturas en las EAPB | 90% | Fecha de Facturas radicadas | X |  |  | Líder de Facturación | [12 empty] | Número de facturas radicadas oportunamente/Total de facturas a radicar | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | mensual | bar: AÑO 2023 ENE to AÑO 2023 DIC
| JURIDICA | Responder Actos jurídicos dentro de los términos de Ley | 90% | Informe de Jefe de Jurídica | X |  |  | Líder de Jurídica | [12 empty] | Número de actos jurídicos respondidos/Número de actos jurídicos recibidas | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 25% | 25% | 25% |  | 75% | mensual | bar: AÑO 2023 ENE to AÑO 2023 DIC
SEGUIMIENTO Y CONTROL | RESPONSABLE: | Control Interno
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS PLANTEADAS EN EL POA 2020 | ENTREGABLE | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | RESPONSABLE | AÑO 2023 ENE: AÑO 2023 | INDICADOR | ESTADO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO ENTREGABLES
|  |  | ( Porcentaje de cumplimiento de la acción) |  | HUMANOS | FISICOS | FINANCIEROS |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| Control Interno | Realizar Tres Seguimiento a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 90% | Informe de Control Interno | X |  |  | Control Interno | [12 empty] | Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 0% | 33% | 33% |  | 66% | cuatrimestral | bar: AÑO 2023 ABR; AÑO 2023 AGO; AÑO 2023 DIC
| Control Interno | Realizar tres evaluaciones de control interno contable | 100% | Informe de Control Interno | X | X |  | Control Interno | [12 empty] | Total evaluaciones realizadas/Total evaluaciones programadas | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 16% | 34% | 20% |  | 70% | bimensual | bar: AÑO 2023 FEB; AÑO 2023 ABR; AÑO 2023 JUN; AÑO 2023 AGO; AÑO 2023 OCT; AÑO 2023 DIC
| Control Interno | Ejecutar el cronograma del Plan Anual de Auditorias | 90% | Informe de Control Interno | X | X |  | Control Interno | [12 empty] | Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 0% | 33% | 33% |  | 66% | cuatrimestral | bar: AÑO 2023 ABR; AÑO 2023 AGO; AÑO 2023 DIC
| Control Interno | Elaboración de tres informes de seguimiento a la ejecución presupuestal | 100% | Informe de Control Interno | X | X |  | Control Interno | [12 empty] | Informe de seguimiento realizados/ Número de seguimientos programados | EN PROCESO | Oficina de Planeación /Control Interno | 0% | 33% | 33% |  | 66% | cuatrimestral | bar: AÑO 2023 ABR; AÑO 2023 AGO; AÑO 2023 DIC
Total acciones |  | 27 Acciones a desarrollar en la vigencia
Elaborado: Gerencia, Subgerencias y Líderes de procesos |  |  |  | Revisado : Oficina de Planeación |  |  |  |  | AÑO 2023 SEP: Aprobó: Gerencia