## PLAN MEJORAMIENTO
|  | ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD | [17 empty] | Código: PL-PMA-02
Versión: 03
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | Fecha: 02 JULIO 2026
Proceso/ Subproceso Auditado |  | Auditoria de calidad eps coosalud
Objetivo del Proceso
Auditor: |  | Valeria cadena |  | Líder o coordinador del Proceso Auditado: |  |  | mariam cantillo
Objetivo de la Auditoría |  | realizar seguimiento a los prestadores que forman parte de la red de la EAPB de coosalud mediante visitas de calidad
Alcance de la Auditoría |  | Verificación de las acciones de los planes de mejora previamente establecidas; con un acompañamiento a los prestadores.
Centro de salud | [6 empty] | CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | Responsable/Cargo | Semaforización y/o Estado
N% | Oportunidad de Mejora /hallazgo |  | Acción a implementar | Fecha Inicio | Fecha finalización | Entregable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | se evidencian escaleras sin cinta antideslizante en algunos peldaños; otras en deterioro. |  | Realizar la instalación y/o reposición de la cinta antideslizante en todos los peldaños | 03/042026 | 2026-07-20 | evidencia fotografica | [12 empty] | SST | EN DESARROLLO
2 | evidenciamos paredes sucias en la fachada externa, se evidencian paredes sucias en el área de toma de muestras de citologías. |  | Realizar limpieza de las superficies y efectuar labores de mantenimiento y pintura para garantizar condiciones adecuadas. | 03/042026 | 2026-07-20 | Informe de mantenimiento | [12 empty] | RECURSO FISICO | EN DESARROLLO
3 | se evidencia cableado expuesto en el área de toma de muestras de citologías; presentado un riesgo para la seguridad del paciente y el personal asistencial. |  | Garantizar proteccion al cableado expuesto | 03/042026 | 2026-07-20 | evidencia fotografica | [12 empty] | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | EN DESARROLLO
4 | cumple con el concepto emitido; pero no hay adherencia a laa gestion de residuos por parte del personal |  | Realizar Capacitaciones de gestion de residuos al personal | 03/042026 | 2026-07-20 | Informe de adherencia | [12 empty] | GESTION AMBIENTAL | EN DESARROLLO
| se evidencia una disposición incorrecta de residuos en contenedores lo que indica fallas en la aplicación del Plan de Gestión de Residuos de la institución. |  | Reforzar las capacitaciones al personal sobre la correcta clasificacion de los residuos | 03/042026 | 2026-07-20 | informe de capacitaciones | [12 empty] | GESTION AMBIENTAL | EN DESARROLLO
5 | se evidencia señalización de salida despegada de la pared a punto de caerse. |  | Realizar cambios y mantenimiento de señalizaciones | 03/042026 | 2026-07-20 | evidencia fotografica | [12 empty] | SST | EN DESARROLLO
6 | se evidencia falla en el seguimiento y mantenimiento de la unidad odontologica |  | Realizar mantenimiento en la unidad odontologica | 03/042026 | 2026-07-20 | Informe de mantenimiento | [12 empty] | LIDER DE ODONTOLOGIA | EN DESARROLLO
7 | se evidencia unidad odontológica deteriorada, corroída. |  | Realizar mantenimiento para determinar la viabilidad del equipo | 03/042026 | 2026-07-20 | Informe de mantenimiento | [12 empty] | LIDER DE ODONTOLOGIA | EN DESARROLLO
8 | Se evidencia mueble del segundo piso en estado deterioro y grietas. Es deber de la institución garantizar que los mobiliarios estén en óptimas condiciones; ya que visiblemente incumplen con las normas de hiegiene. |  | Solicitar cambio a subgerencia administrativa del mueble en estado de deterioro. | 03/042026 | 2026-07-20 | evidencia fotografica | [12 empty] | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | EN DESARROLLO
9 | Se evidencia ausencia de servilletas en su dispensador en el servicio de toma de muestras de laboratorio; |  | Dotar los inusmos requeridos en el servicio. | 03/042026 | 2026-07-20 | evidencia fotografica | [12 empty] | ALMACEN | EN DESARROLLO
10 | Se observa ausencia de la guía visual o instructivo de la técnica de lavado de manos en el servicio de toma de muestras de laboratorio. |  | Instalar hablador de la guia del lavado de manos | 03/042026 | 2026-07-20 | evidencia fotografica | [12 empty] | SEGURIDAD DEL PACIENTE | EN DESARROLLO
11 | no hay adherencia a los protocolos de bioseguridad |  | Realizar adherencia de los protocolos de bioseguridad | 03/042026 | 2026-07-20 | Informe de adherencia | [12 empty] | SEGURIDAD DEL PACIENTE | EN DESARROLLO
| se evidencia en el servicio de toma de muestras de laboratorio residuos vasos desechable con basura y botella de agua, cartuchera y grapadora junto a los tubos de muestra de sangre. |  | Reforzar las capacitaciones al personal sobre los protocolos de bioseguridad | 03/042026 | 2026-07-20 | informe de capacitaciones | [12 empty] | SST | EN DESARROLLO
12 | no hay adherencia a los protocolos de bioseguridad ya que se evidencia en el servicio de toma de muestras de laboratorio residuos vasos desechable con basura y botella de agua, cartuchera y grapadora junto a los tubos de muestra de sangre. |  |  | 03/042026 | 2026-07-20 | [13 empty] | SST | EN DESARROLLO
13 | se evidencian bolsos y documentos encima del área o mesón de trabajo junto al lavamanos; en el servicio de toma de muestras |  |  | 03/042026 | 2026-07-20 | [13 empty] | SST | EN DESARROLLO
Fecha de Ejecución de la Auditoría : |  |  | 2026-04-03 |  | Fecha del Informe de Auditoría: |  | CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr: 2026-04-13; CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Oct: Fecha de presentación del plan: |  | 2026-05-13
PLAN DE MEJORAMIENTO
[19 empty] | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | Columna1 | Columna2
[19 empty] | ESTADO | NUMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE
[19 empty] | TERMINADO | 0 | 0%
[19 empty] | EN DESARROLLO | 69 | 100%
[19 empty] | ATRASADO | 0 | 0%
[19 empty] | NO INICIADO | 0 | 0%
[19 empty] | TOTAL | 69
Note on I11: Señalar en el cronograma de plan de mejoramiento la fecha de inicio y finalización de la oportunidad de mejora
Note on U11: Describa cargo de la(s) persona(S) responsable(S) de realizar la acción de mejora.
Note on V11: Semaforizar la acción o actividad a implementar seleccionando el estado en: TERMINADO, ENDESARROLLO, ATRASADO Y NO INICIADO- En la parte inferior del plan de mejora se refleja el % de cumplimiento de cada estado.
Note on C12: Describa de manera clara y concreta los hallazgos de la evaluación recopilada frente a los criterios definidos y/o la oportunidad de mejora a que hubiere lugar según el hallazgo descrito ( en positivo).
Note on E12: Teniendo en cuenta el ciclo PHVA, relacione la acción de mejoramiento, acción correctiva y/o acción preventiva según corresponda, que soporten la oportunidad de mejora.
Note on F12: Se debe definir la fecha en que se proyecta dar inicio a la acción de mejoramiento.
Note on G12: Se debe definir la fecha en que se proyecta dar por finalizada la acción de mejora.
Note on H12: Relacione los entregables atribuibles al cumplimiento de las actividades que contribuyen a cerrar el hallazgo que dio origen a la formulación de plan de mejoramiento.
Note on B29: Describir la fecha de la ejecución de la auditoria
Note on G29: Describir la fecha de elaboración del informe y/o plan de mejoramiento de la auditoria
Note on R29: Describir la fecha en la que se realiza la presentación por parte del responsable a el área de auditoria y calidad.