## PLAN MEJORAMIENTO
|  | ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD | [17 empty] | Código: PL-PMA-02
Versión: 03
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | Fecha: 02 JULIO 2025
Proceso/ Subproceso Auditado |  | Auditoria de calidad eps MUTUALSER
Objetivo del Proceso
Auditor: |  | floricelda del carmen estarita |  | Líder o coordinador del Proceso Auditado: |  |  | Mariam cantillo
Objetivo de la Auditoría |  | Verificacion del cumplimiento del programa de calidad, implementación de la Política de seguridad del paciente y el seguimiento a riesgos, evaluando el cumplimiento del programa de auditoria y el seguimiento a riesgos de las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud según lo establecido en la resolución 3100 de 2019 y lo establecido del decreto 1011 del 2006.
Alcance de la Auditoría |  | Verificación de las acciones de los planes de mejora previamente establecidas; con un acompañamiento a los prestadores.
Centro de salud | [6 empty] | CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | Responsable/Cargo | Semaforización y/o Estado
N% | Oportunidad de Mejora /hallazgo |  | Acción a implementar | Fecha Inicio | Fecha finalización | Entregable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Se evidencia guias de practica clinica en proceso de socializacion evaluacion y adherencia ,según cronograma 2026. las guias de urgencias,odontologia y consulta externa. |  | Socializar y realizar evaluacion dela adherencia a las Guías de Práctica Clínica | 2026-04-29 | 2026-07-22 | Acta de Socializacion e informe de evaluacion de adherencia | [12 empty] | LIDER DE URGENCIA LIDER DE DONTOLOGIA Y LIDER CONSULTA EXTERNA | EN DESARROLLO
2 | Se evidencia socialiacionde politica de seguridad del paciente de una parte de lpersonal pendiente el resto. |  | completar la socializacion de politica de seguridad del paciente | 2026-04-29 | 2026-07-22 | acta de socializacion | [12 empty] | SEGURIDAD DEL PACIENTE | EN DESARROLLO
3 | Se evidencia en proceso de implementacion el programa de seguridad del paciente,cuentan con un reporte de eventos adversos, su analisis,pendiente seguimiento al plan de mejora y cerrarlo. |  | Realizar seguimiento y Cierre del plan de mejora | 2026-04-29 | 2026-07-22 | plan de mejora cerrado | [12 empty] | SEGURIDAD DEL PACIENTE | EN DESARROLLO
4 | No se evidencia disponibilidad del servicio de interpretes de lenguas indigenas y o traductores para comunidades etnicas. |  | Disponer de personal capacitado | 2026-04-29 | 2026-07-22 | Contamos con profesional capacitado | [12 empty] | LIDER SIAU | EN DESARROLLO
5 | No cuentan con sistema de braille en la institucion. |  | Implementar el sistema brailler | 2026-04-29 | 2026-07-22 | sistema brailer | [12 empty] | SUBGERENCIA CIENTIFICA | EN DESARROLLO
6 | Se evidencia manual de bioseguridad ,el cual esta socializado no cuentan con adherencia semestral. |  | Realizar adherencia semestral | 2026-04-29 | 2026-07-22 | acta de adherencia | [12 empty] | SEGURIDAD DEL PACIENTE | EN DESARROLLO
7 | No se evidencia toallas de secado de manos en los lavamos en la institucion |  | Dotar insumos en los baños | 2026-04-29 | 2026-07-22 | evidencia fotograficas | [12 empty] | LIDER DE ALMACEN | EN DESARROLLO
8 | no se evidencia acta de conformacion del equipo PROA |  | Implementar programa PROA | 2026-04-29 | 2026-07-22 | documento y desarrollo programa PROA | [12 empty] | SUBGERENCIA CIENTIFICA | EN DESARROLLO
9 | No se evidencia evaluacion e implementacion del programa PROA |  |  | 2026-04-29 | 2026-07-22 | [13 empty] | SUBGERENCIA CIENTIFICA | EN DESARROLLO
10 | No se evidencia medicion de porcentaje de cumplimiento a la adherenciade lavado de manos cuentan con socializacion de lavado de manos. |  | Realizar la medicion de adherencia de lavado de manos | 2026-04-29 | 2026-07-22 | Acta de medicion de adherencia | [12 empty] | SEGURIDAD DEL PACIENTE | EN DESARROLLO
11 | Se evidencia que los pesa debes y pesos adultos de los puestos de salud de ManuelaBeltran y Ciudadela Metropolitana no estan calibrados,tienen la calibracion programada para mayo 2026. |  | Realizar calibracion de los equipos | 2026-04-29 | 2026-07-22 | Informe de calibracion | [12 empty] | BIOMEDICO | EN DESARROLLO
12 | Se evidencia kit de victimas de violencia sexuial mayor y menor de 13 años,cabe resaltar que este ultimo de los 5 frascos de Zidovudina solo hay 2,delos 3 frascos de la mi vudina hay 1,no se evidencia metronidazol, ni azitromicina suspensión. |  | Dotar los kit con los medicamentos faltantes | 2026-04-29 | 2026-07-22 | evidencia fotografica | [12 empty] | LIDER FARMARCIA | EN DESARROLLO
11 | Cuenta con kit de emergencias obstetricas,cabe resaltar que de las 8ampollas de acidotran examico solo tiene 1en el Centrode Salud de Ciudafdela Metroplitana. |  |  | 2026-04-29 | 2026-07-22 | [13 empty] | LIDER DE FARMACIA | EN DESARROLLO
12 | No se evidencia socializacionpara atencion de accidente sofidicos,esta programadopara 3 trimestre 2026,cuentancondossuares antiofidicos |  | Realizar socializacion para la atencion de accidentes sofidicos | 2026-04-29 | 2026-07-22 | informe de socializacion | [12 empty] | SALUD PUBLICA | EN DESARROLLO
13 | Cuentan con convenios de docencia asistencial,con diferentes universidades,cuentan con documentos de capacidad instalada donde cuantifican el numero maximo de estudiantes que simultaneamente pueden acceder por cada programa de formacion,en donde en el recorrido se puede identificar la presencia de varios estudiantes en un mismo consultorio en el servicio de urgencias. |  | Ajustar los horarios con docencia y servicio la rotacion de los estudiantes | 2026-04-29 | 2026-07-22 | Horario de Rotacion de estudiantes | [12 empty] | TALENTO HUMANO | EN DESARROLLO | astrid
14 | Se evidencia que los medicos Roger Araujo Ramos,Belkis Bossio Escorcia,Jairo escobar Romero,Amira Niebles Jimenez,Genny Guzman Navarro,Maira Fontalvo Rivaldo,Ester Solano Barros,no cuentan con certificados en dolor y cuidados paliativos. |  | Garantizar los cursos actualizados según perfil del talento humano | 2026-04-29 | 2026-07-22 | Certificados vigentes | [12 empty] | TALENTO HUMANO | EN DESARROLLO
15 | Se evidencia que el DrRogerAraujoRamos,no cuentan con certificados en gestion del Duelo. |  |  | 2026-04-29 | 2026-07-22 | [13 empty] | TALENTO HUMANO | EN DESARROLLO
16 | Se evidencia que los medicos RogerAraujoRamos,BelkisBossioEscorcia,JairoescobarRomero,AmiraNieblesJimenez,GennyGuzmanNavarro,MairaFontalvoRivaldo,EsterSolanoBarros,JuanCamiloCastilloAriza no cuentan con certificados del cuidado del Donante. |  |  | 2026-04-29 | 2026-07-22 | [13 empty] | TALENTO HUMANO | EN DESARROLLO
17 | se evidencia que los medicos Roger Araujo y enfermera LeidillyRojanoGomez no cuentan con certificados en atencion a personas victimas de ataques quimicos. |  |  | 2026-04-29 | 2026-07-22 | [13 empty] | TALENTO HUMANO | EN DESARROLLO
18 | Se evidencia que los medicos Roger Araujo y enfermera LeidillyRojanoGomez no cuentan con certificados en soporte vital basicos y avanzado. |  |  | 2026-04-29 | 2026-07-22 | [13 empty] | TALENTO HUMANO | EN DESARROLLO
19 | No se evidencia concepto saniatriode Centro De SaludCiudadela Metropolitana,ni puesto de salud Manuela Beltran,ni empresa encargada de recoleccionde residuos (SAE). |  | demostrar que el contrato esta vigente sin embargo no se cuenta con concepto sanitario | 2026-04-29 | 2026-07-22 | contrato vigente | [12 empty] | GESTION AMBIENTAL | EN DESARROLLO
20 | Se evidencia en el Reps que el servico de imágenes Ionizantes esta habilitado en el centro de salud 13 de junio,sin embargo este no esta funcionando esta tercerizado con Ips Guadalupe se verifica contrato y licencia de funcionamiento vigente. |  | demostrar que el contrato y la licencia estan vigentes | 2026-04-29 | 2026-07-22 | contrato vigente | [12 empty] | GERENCIA | EN DESARROLLO
21 | Se evidencia que los baños de puesto de saludManuelaBeltranyCentrodeSaludCiudadelaMetropolitana,conespaciosreducidosynocuentaconsistemasdellamado,nienelserviciodeurgenciaalarmas. |  | solicitar instalacion del sistema de llamado | 2026-04-29 | 2026-07-22 | Sistema de llamado | [12 empty] | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | EN DESARROLLO
22 | Se evidencia queelcarrodeparocuentaconTermohidrometroestenoestacalibrado. |  | Realizar calibracion de los equipos | 2026-04-29 | 2026-07-22 | Informe de calibracion | [12 empty] | BIOMEDICO | EN DESARROLLO
23 | Se evidencia que el termohidrometro del servicio de farmacia no esta calibrado. |  |  | 2026-04-29 | 2026-07-22 | [13 empty] | BIOMEDICO | EN DESARROLLO
24 | Se evidencia que los consentimientos informados estan diligenciados en su totalidad,cabe resaltar que estos estan siendo archivados en cada servicios lo cual no garantiza seguridad y confidencialidad. |  | Garantizar seguridad y confidencialidad de los consentimientos informados. | 2026-04-29 | 2026-07-22 | acta de entrega | [12 empty] | LIDERES | EN DESARROLLO
Fecha de Ejecución de la Auditoría : |  |  | 2026-04-28 |  | Fecha del Informe de Auditoría: |  | CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr: 2026-04-06; CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Oct: Fecha de presentación del plan:
PLAN DE MEJORAMIENTO
[19 empty] | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | Columna1 | Columna2
[19 empty] | ESTADO | NUMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE
[19 empty] | TERMINADO | 0 | 0%
[19 empty] | EN DESARROLLO | 69 | 100%
[19 empty] | ATRASADO | 0 | 0%
[19 empty] | NO INICIADO | 0 | 0%
[19 empty] | TOTAL | 69
Note on I11: Señalar en el cronograma de plan de mejoramiento la fecha de inicio y finalización de la oportunidad de mejora
Note on U11: Describa cargo de la(s) persona(S) responsable(S) de realizar la acción de mejora.
Note on V11: Semaforizar la acción o actividad a implementar seleccionando el estado en: TERMINADO, ENDESARROLLO, ATRASADO Y NO INICIADO- En la parte inferior del plan de mejora se refleja el % de cumplimiento de cada estado.
Note on C12: Describa de manera clara y concreta los hallazgos de la evaluación recopilada frente a los criterios definidos y/o la oportunidad de mejora a que hubiere lugar según el hallazgo descrito ( en positivo).
Note on E12: Teniendo en cuenta el ciclo PHVA, relacione la acción de mejoramiento, acción correctiva y/o acción preventiva según corresponda, que soporten la oportunidad de mejora.
Note on F12: Se debe definir la fecha en que se proyecta dar inicio a la acción de mejoramiento.
Note on G12: Se debe definir la fecha en que se proyecta dar por finalizada la acción de mejora.
Note on H12: Relacione los entregables atribuibles al cumplimiento de las actividades que contribuyen a cerrar el hallazgo que dio origen a la formulación de plan de mejoramiento.
Note on B40: Describir la fecha de la ejecución de la auditoria
Note on G40: Describir la fecha de elaboración del informe y/o plan de mejoramiento de la auditoria
Note on R40: Describir la fecha en la que se realiza la presentación por parte del responsable a el área de auditoria y calidad.