## PLAN MEJORAMIENTO
|  | ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD | [17 empty] | Código: PL-PMA-02
Versión: 03
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | Fecha: 02 JULIO 2025
Proceso/ Subproceso Auditado |  | Auditoria de calidad eps sanitas
Objetivo del Proceso |  | Auditoria de la Eps sanitas: Verificación del cumplimiento de los estándares de calidad
Auditor: |  | Carlos Corrales Vargas |  | Líder o coordinador del Proceso Auditado:
Objetivo de la Auditoría |  | Realizar seguimiento para la verificación de las acciones de los planes de mejora previamente establecidas; con un acompañamiento a los prestadores, asegurando la adecuada prestación de los servicios de salud de los afiliados y mitigando los potenciales riesgos asociados a la labor propia de la prestación.
Alcance de la Auditoría |  | Verificación de las acciones de los planes de mejora previamente establecidas; con un acompañamiento a los prestadores.
Centro de salud |  | 13 de junio, Ciudadela metropolitana, Costa hermosa |  |  |  |  | CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | Responsable/Cargo | Semaforización y/o Estado
N% | Oportunidad de Mejora /hallazgo |  | Acción a implementar | Fecha Inicio | Fecha finalización | Entregable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | RCV: - CC 1718310:Mario Cervantes: ERC Estadio 3B. no se ha reportado a programa de nefroprotección. - CC: 32729674: MARCELLYS SALINA: Estadio 3B. no se ha reportado a programa de nefroprotección. |  | Promover la captación, notificación al programa de nefroproteccion a partir de estadio renal 3B | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Notificación al programa | [12 empty] | LIDER DE CONSULTA EXTERNA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
2 | Porcentaje de mujeres con comorbilidad con uso de un método anticonceptivo: 63.3% META 70% |  | Realizar demanda inducida a través de la central de citas para la captación e ingreso a planificación familiar.y adherencia de guias practicas clinicas | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Demanda inducida y acta de socializacion de adherencia | [12 empty] | LIDER DE CONSULTA EXTRERNA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
3 | PLANIFICACIÓN FAMILIAR: - TI: 1043157987: VIVIANA PERTUZ PEREZ: 16 AÑOS: Ingreso del 4 marzo. No tiene antecedentes, Cambio de método de inserción de implante subdérmico vigente a método oral. ** No ordena preservativos, - NICOLL SIERRA FERNANDEZ: 17 años 1044633341: ordenamiento de método hormonal ok, ** No ordena preservativos. |  | Garantizar el suministro de método de barrera en el momento del cambio o solicitud de método anticonceptivo anovulatorio | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Suministro de método | [12 empty] | LIDER PMYS | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
4 | MATERNO PERINATAL: - Gravindex positivo reportadas de manera diaria por la EPS, adicionalmente las notificadas por la EPS. Presentan gestión con usuaria inasistente reporte a la EPS y gestión con la usuaria. Sin embargo es importante que se garantice el diligenciamiento oportuno de la base de seguimiento a estas y calidad del dato. ***LAURA MERCADO FONTALVO: 1001873323: 25 años: gravindex del 16 de marzo del 2026 positivo, y tiene asignada consulta de ingreso hasta el 26 de marzo del 2026. Garantizar oportunidad. |  | Cumplir con la calidad del dato y seguimiento de los gravidex positivo vs fecha de asignación de citas vs fecha de cumplimientos de citas para envió de reportes a la EAPB | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Link de encuesta que se les suministró a todas las CAPA | [12 empty] | LIDER PMYS | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
5 | No se evidencia definida ruta y procedimiento institucional de IVE, se solicita definir protocolo para casos ambulatorios y hospitalario, manejo clínico. (CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS) Garantizar posteriormente socialización. |  | Garantizar actualización del procedimiento de IVE y ruta de atención de IVE (CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS) | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Procedimiento actualizado | [12 empty] | LIDER DE URGENCIA Y LIDER DE CONSULTA EXTERNA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
6 | Melany Paola Martínez Pacheco: cc 1002235409: Riesgo tromboembolico bajo, bajo riesgo biopsicosocial, bajo riesgo preeclampsia de acuerdo a la indagación de antecedentes revisados en la HC. ***se recomienda describir en HC la clasificación de riesgo en preeclampsia (bajo, moderado o alto). |  | Asegurar el Registro en la historia clinica y en la evolución la clasificación del riesgo para preeclamsia teniendo en cuenta los 8 incantables para la clasificacion de preclamsia | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Historia clínica | [12 empty] | LIDER PMYS | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
7 | MATERNO PERINATAL: Silvana María Cantillo Bausa 1048291166: ARO, Preeclampsia anterior, riesgo tromboembolico, alto riesgo biopsicosocial. En el tercer trimestre la escala biopsicosocial no se encuentra aplicada de manera completa. |  | Garantizar el diligenciamiento y evaluación del riesgo biopsicosocial y la escala herrera hurtado por cada trimestre en la cl.. | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Historia clinica | [12 empty] | LIDER PMYS | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
8 | No presentan resolución de adopción de guía de manejo clínico de sífilis gestacional y congénita. |  | Elaborar y formalizar la resolución de adopción de la guía de manejo clínico para sífilis gestacional y sífilis congénita. | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Resolución de adopción | [12 empty] | CALIDAD | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
9 | PLANIFICACIÓN POSTPARTO: Armesto Arias Rosa: CC 1043178248: Con fecha de parto 13 de enero, usuaria con DIU. No se evidencia registro de control de planificación postparto. |  | Garantizar la búsqueda de paciente con fecha probable de parto para realizar captación a la consulta de puerperio y validar si le fue sumistrado el método de planificación. | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Resolución 273 de corte de gestante y reporte de inasistentes | [12 empty] | LIDER PMYS | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
10 | DESNUTRICIÓN: - Porcentaje de equipos antropometricos que cumplen con la normatividad vigentes: 61/ 153=39,86% |  | Solicitar a gerencia la compra de los equipos antopometricos que cumplan con la normatividad vigente. | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Foto equipos | [12 empty] | LIDER PMYS | EN DESARROLLO
11 | porcentaje de profesionales capacitados: 58/75=77,3% |  | Capacitar a todos los profesionales involucrados en la atención de menos de 5 años | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Acta de capacitación | [12 empty] | LIDER PMYS | EN DESARROLLO
12 | Amalia Ojeda Villarreal: 1044243732: 9 meses de edad: Aplican escala abreviada del desarrollo. aplican APGAR: pendiente interpretación de resultado. Aplican VALE pendiente interpretación de resultado. Inadecuada clasificación nutricional de acuerdo a 2465 del 2016. Remite a vacunación. Registran educación y recomendaciones. **No ordenan micronutrientes en polvo (60 sobres). |  | En el caso de las escalas como: vale, escala de desarrollo 3 el Apgar la de cardiovascular el sordward no esta generando interpretación de los datos diligenciados de estas escalas. TANNER: se puede validar que en la resolución 3280 del 2018 esto es un instrumento de utilización sugerida mas no hace parte de los instrumentos obligatorios para su diligenciamiento | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Historia clínica | [12 empty] | LIDER PMYS/ TIC | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
13 | Sandy Mileth Agulo Salas: 1143175185: 1 año: Aplican escala abreviada del desarrollo, Aplican APGAR: pendiente interpretación de resultado. Aplican VALE pendiente interpretación de resultado. Remiten a Vacunación. Registran educación y recomendaciones, **No ordenan micronutrientes en polvo (60 sobres). |  |  | 2026-04-06 | 2026-07-30 | [13 empty] | LIDER PMYS/ TIC | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
14 | Emhily Orozco Galvis: TI 1046731183: Femenino 9 años: aplican APGAR: pendiente interpretación de resultado. Aplican VALE pendiente interpretación de resultado, No se evidencia clasificación nutricional de acuerdo a resolución 2465 del 2016. No cuenta con Tanner. Remiten a vacunación. |  |  | 2026-04-06 | 2026-07-30 | [13 empty] | LIDER PMYS/ TIC | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
15 | SERLEIDY RACEDO ESCOBAR: 1043149250: 17 AÑOS Femenino: **APGAR, sin interpretación,** No se evidencia SRQ, *** No se evidencia TANNER, *** No se evidencia clasificación de estado nutricional |  | Garantizar el ordenamiento de los micronutrientes de acuerdo a las edades estipuladas. | 2026-04-06 | 2026-07-30 | [13 empty] | LIDER PMYS/ TIC | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
16 | ADOLESCENTE: - ANTONIO CANTILLO: TI: 1044631313: 17 años de edad: Masculino: **APGAR, sin interpretación, ***SRQ sin interpretación, ***no se evidencia TANNER. ** inadecuada clasificación nutricional. *** No indagan si el paciente inició o no vida sexual. |  | Incluir en la historia clínica sistematizada el dato para evaluar en sus antecedentes el inicio de vida sexual | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Historia clínica | [12 empty] | LIDER PMYS/ TIC | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
17 | KARLA MUÑOZ HERNANDEZ : 1046697956: 20 años: IMC Normal. No consumo de alcohol y no consumo de sustancias psicoactivas. Ordenan consulta laboratorios de RCV, ***no ordenan VIH, ni sífilis, n hepatis B. Tiene intención de embarazo, sin embargo no derivan a consulta preconcepcional. Realizan llamada en el momento de la auditoria e informa que la paciente se encuentra en Medellín y no asistió a cita de ginecología. No indagan por vacunación antitetánica, no remiten a vacunación. |  | Garantizar la derivación de toda mujer con intención de quedar embarazada a la consulta preconcepcional y el ordenamiento de laboratorios | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Orden medica | [12 empty] | LIDER MYS | EN DESARROLLO
18 | ADULTO: YADIRA MONTAÑO FONTALVO: CC: 32871811: 51 años: Femenino: HTA, **IMC: Obesidad, no derivan a Nutrición. Ordenan paraclínicos RCV *** No ordenan tamizaje infeccioso: VIH, Sífilis y Hepatitis B. No consumo de alcohol, ni de sustancias psicoactivas. JOVEN: - 26LEIDY LASCARRO ACUÑA: 1002235987: IMC: Obesidad, derivan a nutrición. No consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Ordenan paraclínicos de RCV y VIH y sífilis. *** No se evidencia hepatitis B. *** No indagan por vacunación antitetánica. |  | Garantizar el ordenamiento de laboratorios para tamizajes de enfermedades de transmisión sexual tanto de VIH, Sífilis y hepatitis B | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Orden medica | [12 empty] | LIDER PYMS | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
19 | VEJEZ: ***CARMEN BERNAL AMAYA: 32823971: no cuenta con influenza, no derivan a vacunación. ***Se recomienda incluir dentro educación lo relacionados a signos de alarma |  | Fortalecer la valoración integral con la evaluar esquemas de vacunación y así mismo en orden de remisión de manera obligatoria se debe remitir vacunación | 2026-04-06 | 2026-07-30 | [13 empty] | LIDER PMYS | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
20 | VACUNACIÓN: Presentan soportes de mantenimientos de neveras, sin embargo en reporte de nevera numero 2 relacionan: " se recomienda cambiar de nevera o hacer mantenimiento correctivo de pintura total" |  | Cambiar nevera o realizar mantenimiento correctivo de pintura total | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia fotográfica | [12 empty] | LIDER DE VACUNACION | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
21 | Es importante contar con sistema de alarmas centinelas. |  | Implementar sistema de alarmas centinelas | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Alarma centinela | [12 empty] | SUBGERNCIA ADMINISTRATIVA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
22 | Importante garantizar el control y monitoreo permanente del termo donde se encuentran los biológicos en las sedes, a través del suministro de termohigrómetro. |  | Realizar control y monitoreo permanente del termo a través del suministro de termohigrómetro | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Evidencia del control | [12 empty] | LIDER DE VACUNACION | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
23 | Adicionalmente garantizar en los ambientes de vacunación de las sedes puntos para el lavado de manos, productos para el lavado de manos, acondicionar estos ambientes para garantizar la adecuada limpieza y desinfección. |  | Garantizar en los ambientes de vacunación un punto para el lavado de manos | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Evidencia fotográfica | [12 empty] | LIDER DE VACUNACION | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
24 | Se solicita revisión, adopción y socialización del PROTOCOLO DE PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN (PEP) Pasos a seguir ante una Exposición de Riesgo Biológico Ocupacional o No Ocupacional al Virus de la Inmunodeficiencia Humana, el Virus de la Hepatitis B, Virus de la Hepatitis C y otras Infecciones de Transmisión Sexual, del MSPS Actualización 2025. |  | Garantizar la adecuada gestión, atención oportuna y estandarización de las acciones frente a exposiciones de riesgo biológico, disminuyendo la probabilidad de infección y asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente | 2026-04-06 | 2026-07-30 | medición de adherencia | [12 empty] | SALUD PUBLICA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
25 | IPS presenta procedimiento de atención en salud con enfoque diferencial para población vulnerable y con discapacidad, código: PR-ACPP-02. Sin embargo no se encuentran definidas las acciones, estrategias y medidas efectivas implementadas para la atención a población con enfoque diferencial. |  | Definir las acciones estrategias y medidas efectivas implementadas para la atención a población con enfoque diferencia | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Procedimiento de atención en salud con enfoque diferencial | [12 empty] | LIDER SIIAU | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
26 | Adicionalmente se debe garantizar capacitación a todo el personal de la IPS (línea de frente, vigilancia, auxiliares, profesionales, especialistas). |  | Capacitar a todo el personal asistencial | 2026-04-06 | 2026-07-30 | medición de adherencia | [12 empty] | LIDER SIIAU | EN DESARROLLO
27 | Presentan soporte de capacitación en Dengue en 2025. Presentan cronograma de capacitaciones para 2026. No presentan mediciones de adherencia en Dengue en formato del ministerio para medición de adherencia de la guía (auditoria de historias clínicas). |  | Realizar medición de adherencia en dengue en el formato del ministerio | 2026-04-06 | 2026-07-30 | medición de adherencia en formato del ministerio | [12 empty] | SALUD PUBLICA Y CALIDAD | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
28 | Kits de violencia incompletos. |  | Solicitar insumos faltantes para completar los kit de violencia | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia fotográfica | [12 empty] | SUBGERENCIA CIENTIFICA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
29 | En urgencias de sede ciudadela se encontraron medicamentos vencidos en área de almacenamiento. |  | Garantizar el control adecuado de fechas de vencimiento y el almacenamiento seguro de medicamentos. | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Paquetes instruccionales | [12 empty] | LIDER DE FARMACIA/RERENTE DE FARMACIA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
30 | Cajas de cartones tomadas para almacenamiento de insumos y dispositivos médicos en farmacia, lo cual no garantiza limpieza y desinfección. |  | Asegurar condiciones adecuadas de almacenamiento que garanticen la limpieza, desinfección de los insumos | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Paquetes instruccionales | [12 empty] | LIDER DE FARMACIA/REGENTE DE FARMACIA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
31 | Inadecuada semaforización de medicamentos en servicio farmacéutico de sede Ciudadela. |  | Garantizar la correcta implementación del sistema de semaforización para el control de medicamentos. | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Paquetes instruccionales | [12 empty] | LIDER DE FARMACIA/REGENTE DE FARMACIA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
32 | Inadecuada dispensación de medicamentos orales o tabletas en urgencias de sede ciudadela. |  | Garantizar la correcta dispensación de medicamentos orales, asegurando la identificación, dosis y condiciones adecuadas para su administración | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Paquetes instruccionales | [12 empty] | LIDER DE FARMACIA/REGENTE DE FARMACIA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
33 | Solución salina abierta en odontología de sede Costa Hermosa. |  | implementar el adecuado manejo, almacenamiento y control de soluciones utilizadas . | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Ronda | [12 empty] | LIDER DE ODONTOLOGIA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
34 | Recipiente con agua bajo el aire acondicionado de Odontología de sede Costa Hermosa. |  | Realizar Mantenimiento de Aires acondicionados | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia fotográfica | [12 empty] | SUBGERERENCIA ADMINISTRATIVA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
35 | Se encuentra registro de temperatura y humedad adelantado en el servicio farmacéutico de ciudadela |  | Garantizar la confiabilidad y veracidad en el registro de temperatura y humedad en el servicio farmacéutico | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Evidencia fotográfica | [12 empty] | LIDER DE FARMACIA/REGENTE DE FARMACIA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
36 | Elementos personales en laboratorio de sede Ciudadela. |  | Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad mediante el control de ingreso y permanencia de elementos personales en el laboratorio | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Paquetes instruccionales | [12 empty] | LIDER DE APOYO DIAGNOSTICO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
37 | IPS no presenta protocolo de atención para el tramite de solicitudes de muerte digna o eutanasia, El protocolo debe contener: - Articulación con aseguradores, otros prestadores de servicios de salud y autoridades judiciales o administrativas que intervengan en el trámite. - Interacción y acompañamiento a la familia o acudientes. - Etapas, elementos, responsables y plazos para dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo, incorporando el reporte de información. - Adicionalmente se debe garantiza capacitación, incluyendo médicos y especialistas. Res. 971 de 2021, Circular externa 202117000000065 SNS. |  | Realizar procedimiento y medición de adherencia del mismo. | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Acta de socialización y adherencia | [12 empty] | SUBGERENCIA CIENTIFICA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
38 | Lavamanos de atención del parto de sede Ciudadela, lavamanos no funcional en el momento de la auditoria. |  | Solicitar mantenimiento correctivo al lavamanos | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia fotográfica | [12 empty] | RECURSO FISICO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
39 | En otros lavamanos de áreas asistenciales se encontró uso de jabón cosmético. |  | suministrar insumos antisépticos para el lavado de manos | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia fotográfico | [12 empty] | SEGURIDAD DEL PACIENTE | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
40 | No presentan mediciones de adherencia en higiene de manos e indicador de higiene de manos, resolución 2471 del 2022. |  | Realizar informe de medición de adherencia a protocolo higiene manos | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Medición de adherencia | [12 empty] | SEGURIDAD DEL PACIENTE | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
41 | No presentan autoevaluación de Higiene de Manos en formato del MSPS. |  | Realizar implementar la autoevaluación de higiene de manos utilizando el formato MSPS | 2026-04-06 | 2026-07-30 | autoevaluación de higiene de manos | [12 empty] | SEGURIDAD DEL PACIENTE | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
42 | se encontraron diferentes lavamanos en las 3 sedes (áreas asistenciales y baños), sin jabón y toallas de secado. |  | Suministrar insumos (jabón y toalla) para higiene d manos | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Evidencia fotográfica | [12 empty] | SEGURIDAD DEL PACIENTE | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
43 | Pendiente implementación de PROA. |  | Evaluar y determinar las condiciones iniciales del Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Programa PROA | [12 empty] | SUBGERENCIA CIENTIFICA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
44 | No han realizado comité de infecciones. |  | Gestionar la conformación del comité de infecciones institucional. | 2026-04-06 | 2026-07-30 | comité de infecciones | [12 empty] | LIDER DE URGENCIAS | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
45 | Presentan actas de comité de seguridad del paciente, sin embargo se evidencia actas con contenido similar |  | Actualización de las actas con la información del comité actualizado | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Actas de comité | [12 empty] | SEGURIDAD DEL PACIENTE | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
46 | No analizan indicadores de seguridad del paciente del periodo que están presentando, indicios de atención insegura o eventos en seguridad del paciente del periodo que están evaluando, entre otros temas relacionados al comité. Adicionalmente las fotografías de ambos comité son similares. |  | Realizar indicadores de seguridad del paciente y actas correspondiente por mes | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Informe de indicadores | [12 empty] | SEGURIDAD DEL PACIENTE | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
47 | MAURA ANDREA DE LAS SALAS: Pendiente manejo clínico del Dengue. VICTOR PIMENTEL: MEDICO GENERAL DE CRONICOS: pendiente curso de Dengue OPS. JUAN CAMILO CASTILLO ARIZA: Medico Urgencias: pendiente cuidado del donante por una institución avalada por el INS, soporte vital vencido. Carmen Coronado: Enfermera de Urgencias: pendiente curso de Dengue de OPS. Leidy Páez: Enfermera jefe: Consulta externa: pendiente curso de Dengue OPS, pendiente DIU. |  | Garantizar que cada uno de los profesionales cuente con la formación académica competencias actualizadas | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Certificados según solicite | [12 empty] | TALENTO HUMANO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
48 | Auxiliares de enfermería están realizando tomas de citología. Tener en cuenta que por normatividad, la toma de citología por auxiliares de enfermería únicamente está permitido en zonas especiales de dispersión geográfica. |  | Contar con talento humano profesional para la toma de citología y así dar cumplimiento con la normatividad vigente | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Ronda | [12 empty] | SUBGERENCIA CIENTIFICA Y CONTRATACION | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
49 | Baño de discapacidad de sede Costa Hermosa no tiene baranda de apoyo. |  | Instalar barandas de apoyo para las personas discapacitadas | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Evidencia fotográfica | [12 empty] | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
50 | Se observan baños para personas con movilidad reducida sin sistema de llamado de enfermería. |  | Instalar sistema de llamado de enfermería en los baños destinados a personas con movilidad reducida. | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Evidencia fotográfica | [12 empty] | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
51 | Las puertas de los baños para personas con discapacidad en sede Salamanca la apertura no es hacia afuera. |  | Modificar la apertura de puerta para que abra hacia afuera | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia fotográfica | [12 empty] | RECURSO FISICOS | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
52 | Tomacorriente de reanimación de sede ciudadela se encuentra sin tapa. |  | Instalar la tapa de seguridad del tomacorriente | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia fotográfica | [12 empty] | RECURSO FISICO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
53 | No hay sistema de ventilación en toma de muestras especiales de sede Costa Hermosa. |  | Implementar sistema de ventilación en la toma de muestras | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia fotográfica | [12 empty] | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
54 | En sede ciudadela, dentro del servicio de atención del parto se encuentra un espacio que funciona como comedor, se debe garantizar condiciones de esterilización y hermeticidad en el servicio. |  | Reubicar el área de comedor fuera del servicio de atención del parto | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia fotográfica | [12 empty] | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
55 | Lavamanos de baño de mujeres en sede Costa hermosa |  | Realizar mantenimiento al lavamanos del baño de mujeres | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Cronograma de mantenimiento | [12 empty] | RECURSO FISICO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
56 | Consultorios no cuentan con división entre área de entrevista y área de examen físico en sede Salamanca y Sede Ciudadela. . |  | Realizar la adecuación de los consultorios garantizando la división entre área de entrevista | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Cronograma de mantenimiento | [12 empty] | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
57 | Humedad, pintura en inadecuadas condiciones. |  | Mantenimiento correctivo para mejorar las condiciones locativas (humedad y pintura). | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Cronograma de mantenimiento | [12 empty] | RECURSOS FISICOS | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
58 | Ambientes de vacunación sin media caña, Toma de muestras de laboratorio clínico de sede Costa Hermosa y Salamanca sin media caña. Odontología de sede Salamanca sin media caña. |  | Instalar media caña en las áreas mencionadas | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Cronograma de mantenimiento | [12 empty] | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
59 | Se evidencia fallas en el procedimiento de limpieza y desinfección, uso de productos, preparación, importante fortalecer procedimiento con el personal de servicios generales. |  | Estandarizar y fortalecer el procedimiento de limpieza y desinfección, incluyendo uso y preparación adecuada de productos | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Actas de socialización | [12 empty] | RECURSO FISICO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
60 | Cuarto eléctrico de sede Salamanca es tomado como cuarto de almacenamiento de residuos no aprovechables. |  | Reubicar los residuos no aprovechables para que el cuarto eléctrico sea de uso exclusivamente para equipos eléctricos. | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia fotográfica | [12 empty] | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/GESTION AMBIENTAL | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
61 | Caneca roja en toma de muestras en sede Costa Hermosa sin bolsa |  | Dotar la caneca roja con su respectiva bolsa roja | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Evidencia fotográfica | [12 empty] | GESTION AMBIENTAL | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
62 | Durante recorrido no se evidencia en consultorio de enfermería de PYM de sede Salamanca: bascula de piso. |  | Solicitar la compra de una bascula de piso | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia fotográfica | [12 empty] | SUBGERENCIA CIENTIFICA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
63 | Se evidencia algunas báscula con tallímetro integrada las cuales no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para la evaluación antropométrica. Según la Resolución 2465 de 2016, el equipo debe ser de uso exclusivo para cada medición (peso y talla por separado). |  | Solicitar la compra de las basculas con tallímetros que cumplan con la resolución | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Evidencia fotográfica | [12 empty] | LIDER DE CONSULTA EXTERNA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
64 | El tallímetro no se encuentra instalado adecuadamente. Debido a esta situación no permite realizar mediciones precisas. |  | reubicar el tallímetro para permitir las mediciones precisas | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Evidencia fotográfica | [12 empty] | SUGERENCIA ADMINITRATIVA / COORDINACION MEDICA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
65 | En Odontología, el termohigrómetro no se encuentra funcional en el momento del recorrido. |  | sustituir o reparar el termohigrómetro en el área de odontóloga | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia fotográfica | [12 empty] | LIDER DE ODONTOLOGIA | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
66 | TENSIOMETRO: Código inventario: 06050305: presentan hoja de vida, mantenimiento en mayo, agosto y noviembre del 2025. **Pendiente calibración. BASCULA PESA BEBÉ: 03050102: Presentan mantenimiento en septiembre y diciembre del 2025. **Pendiente calibración |  | Ejecutar en los equipos su respectiva calibración | 2026-04-06 | 2026-07-30 | soporte de calibración actualizada | [12 empty] | BIOMEDICO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
67 | BASCULA DE PISO: consultorio medico numero 3, informe de Mantenimiento de diciembre refiere que requiere cambio de pila; ***no se evidencia soporte de cambio de pila. *** Pendiente calibración. |  | Realizar cambios de pilas y ejecutar en los equipos su respectiva calibración | 2026-04-06 | 2026-07-30 | soporte de cambio de pila y calibracion actualizada | [12 empty] | BIOMEDICO | EN DESARROLLO
68 | DOPPLER: 304133-M17208790008: ultimo mantenimiento en noviembre del 2025, reporte de mantenimiento: equipo con cables cristalizados requiere cambios. |  | Realizar cambio de cables inmediatamente para seguridad del equipo | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Soporte de mantenimiento realizado | [12 empty] | BIOMEDICO | EN DESARROLLO
69 | Accesibilidad en Datos a un Click (cliente incognito): Enero: 26 % Febrero: 20% Se realiza llamada al numero 6053930831, contestadora informa que hay 47 turnos adelante y el tiempo promedio de espera es de 87 minutos para ser contestado por un agente. |  | Mejorar la accesibilidad en la atención telefónica a los usuarios | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Llamada telefónica | [12 empty] | LIDER CALL CENTER | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
70 | Se evidencia soporte de reporte de 202 los días 10 de cada mes en SIGIRES. ***Se solicita que este reporte se realice los primeros 5 días hábiles del mes. |  | Garantizar y solicitar que el reporte del SIGIRES de cada mes sea realizado los primeros 5 días del mes | 2026-04-06 | 2026-07-30 | evidencia de sigires | [12 empty] | TIC | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
71 | Servicios Médicos Fleming IPS SAS: laboratorio clínico y citología, presentan contrato. IPS GUADALUPE: presentan contrato, imágenes. ****No presentan auditoria a los prestadores. |  | Realizar auditoria a los prestadores | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Informe de auditorías | [12 empty] | LIDER DE APOYO DIAGNOSTICO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr to CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Jul
Fecha de Ejecución de la Auditoría : |  |  | 2026-03-26 |  | Fecha del Informe de Auditoría: |  | CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Abr: 2026-04-06; CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Oct: Fecha de presentación del plan: |  | 2026-04-06
PLAN DE MEJORAMIENTO
[19 empty] | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | Columna1 | Columna2
[19 empty] | ESTADO | NUMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE
[19 empty] | TERMINADO | 0 | 0%
[19 empty] | EN DESARROLLO | 69 | 100%
[19 empty] | ATRASADO | 0 | 0%
[19 empty] | NO INICIADO | 0 | 0%
[19 empty] | TOTAL | 69
Note on I11: Señalar en el cronograma de plan de mejoramiento la fecha de inicio y finalización de la oportunidad de mejora
Note on U11: Describa cargo de la(s) persona(S) responsable(S) de realizar la acción de mejora.
Note on V11: Semaforizar la acción o actividad a implementar seleccionando el estado en: TERMINADO, ENDESARROLLO, ATRASADO Y NO INICIADO- En la parte inferior del plan de mejora se refleja el % de cumplimiento de cada estado.
Note on C12: Describa de manera clara y concreta los hallazgos de la evaluación recopilada frente a los criterios definidos y/o la oportunidad de mejora a que hubiere lugar según el hallazgo descrito ( en positivo).
Note on E12: Teniendo en cuenta el ciclo PHVA, relacione la acción de mejoramiento, acción correctiva y/o acción preventiva según corresponda, que soporten la oportunidad de mejora.
Note on F12: Se debe definir la fecha en que se proyecta dar inicio a la acción de mejoramiento.
Note on G12: Se debe definir la fecha en que se proyecta dar por finalizada la acción de mejora.
Note on H12: Relacione los entregables atribuibles al cumplimiento de las actividades que contribuyen a cerrar el hallazgo que dio origen a la formulación de plan de mejoramiento.
Note on B85: Describir la fecha de la ejecución de la auditoria
Note on G85: Describir la fecha de elaboración del informe y/o plan de mejoramiento de la auditoria
Note on R85: Describir la fecha en la que se realiza la presentación por parte del responsable a el área de auditoria y calidad.