## Hoja1
| FORMATO MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA IPS | [5 empty] | Código: QAP - FO25
Versión: 02
| AUDITORÍA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | [5 empty] | Fecha: 02/02/2023
Página 1 de 1
NOMBRE DE LA IPS QUE SUSCRIBE EL PLAN | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD
NIT DE LA IPS | 802013023
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NELSON ENRIQUE GARCIA PEREZ
DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD | KR 40 No 33 - 06
TELÉFONOS | 3930831
CORREO ELECTRÓNICO | gestion-calidad@maternoinfantil.gov.co
FORMA POR LA CUAL SE DETECTÓ EL HALLAZGO | Visita de Auditoria
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA | 2026-06-22
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ¿QUÉ? | ¿CÓMO? | ¿CUMPLIMIENTO? |  | ¿QUIÉN? |  | ¿CUÁNDO?
| Acciones de mejoramiento | Descripción de la Acción de Mejora | Indicadores de la Acción de Mejora | Meta | Responsable(s) de la acción | Cargo del responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Se evidencia que la auxiliar de enfermería Anyelina Hernández, no cuenta con capacitación actualizada de IAMI (INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA). | Gestionar y garantizar la actualización de la capacitacion de la auxiliar de enfermería. | Realizar seguimiento a su asistencia y obtener el certificado correspondiente. | Numero de TH con certificado actualizado de IAMI /Total de Talento Humano que atiende EN Enfermeria | 100% | TALENTO HUMANO | LIDER DE TALENTO HUMANO | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidenció que la jefe de urgencias, Gisella Calle, no cuenta con certificación vigente en el curso de manejo clínico de dengue avalado por la Organización Panamericana de la Salud, incumpliendo los lineamientos normativos aplicables para el personal responsable de la atención de pacientes con sospecha o diagnóstico de dengue. | Garantizar certificación de la jefe de urgencias en el curso de manejo clínico de dengue avalado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | Verificar y efectuar seguimiento a la culminación y aprobación del curso | Numero de TH con certificado vigente de manejo clinico de dengue/Total de Talento Humano que atiende en el servicio de Enfermería | 100% | TALENTO HUMANO | LIDER DE TALENTO HUMANO | 2026-06-25 | 2026-09-25
Durante la auditoría realizada al servicio de urgencias, se evidenció que el médico de urgencias Juan Barreto Marriaga no cuenta con certificación vigente en el curso de Dengue avalado por la OPS ni en la estrategia IAMI. Adicionalmente, se identificó que las certificaciones de Atención a Víctimas por Agentes Químicos, Atención a Víctimas de Violencia Sexual, Gestión del Duelo y Soporte Vital Avanzado se encuentran vencidas y/o desactualizadas. | Garantizar la actualización y certificación del médico de urgencias en todos los cursos obligatorios requeridos para el ejercicio de sus funciones. | Elaborar un plan priorizado, donde se efectue el seguimiento de los cerficados vigente desde la incripscion hasta la aprobacion de cada uno de los cursos requeridos. | Numero de TH con certificado vigente de manejo clinico de dengue/Total de Talento Humano que atiende en el servicio de Enfermería | 100% | TALENTO HUMANO | LIDER DE TALENTO HUMANO | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidenció que la médica de urgencias, Julieth Bohorquez, presenta certificaciones vencidas y/o desactualizadas en los cursos de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) y Atención a Víctimas por Agentes Químicos, incumpliendo los requisitos de actualización y fortalecimiento de competencias para la prestación segura de los servicios de salud. | Garantizar la actualización y renovación de las certificaciones de la médica de urgencia | Elaborar un plan de priorizado, donde se efectue el seguimiento de los cursos que requieren actualizarse asegurando la renovacion de los mismos. | Numero de TH con certificado actualizado AIEPI Y atencion de victimas por agentes quimicos /Total de Talento Humano que atiende en urgencias | 100% | TALENTO HUMANO | LIDER DE TALENTO HUMANO | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidenció que la médica de ruta, Casilda Lara, presenta certificación vencida y/o desactualizada en la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMI), incumpliendo los lineamientos institucionales de formación y actualización del talento humano. | Garantizar la actualización y renovación de las certificaciones de la médica de urgencia | Elaborar un plan de priorizado, donde se efectue el seguimiento de los cursos que requieren actualizarse asegurando la renovacion de los mismos. | Numero de TH con certificado actualizado de IAMI /Total de Talento Humano que atiende EN Enfermeria | 100% | TALENTO HUMANO | LIDER DE TALENTO HUMANO | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidenció que el servicio de urgencias no cuenta con equipo de toracotomía disponible, requerido para la atención oportuna de pacientes que demanden procedimientos de drenaje torácico de emergencia | Garantizar dotación y disponibilidad permanente del equipo de toracotomía requerido para el servicio de urgencias | Solicitar a subgerencia cienficia la compra del equipo | Número de equipos de toracotomía disponibles y completos / Número de equipos de toracotomía requeridos | 100% | SUBGERENCIA CIENTIFICA | SUBGERENCIA CIENTIFICA | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidenció la ausencia del Comité de Infecciones, así como de las actividades relacionadas con profilaxis y política institucional de uso de antibióticos, limitando el seguimiento, control y vigilancia de infecciones asociadas a la atención en salud y el uso racional de antimicrobianos. | Garantizar el funcionamiento el Comité de Infecciones, implementando el Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos | Elaborar el acto administrativo de conformación del Comité de Infecciones, definir sus integrantes, funciones y cronograma de reuniones. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el plan anual del Comité de Infecciones y PROA | 100% | SUBGERENCIA CIENTIFICA | SUBGERENCIA CIENTIFICA | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidenció que el personal responsable de la toma de citologías no cuenta con constancias que demuestren asistencia a actividades de formación continua relacionadas con esta práctica, incumpliendo los requisitos de actualización permanente para el desarrollo de la actividad. | Garantizar la participación, certificación un programa de capacitación y actualización continua para el personal encargado de la toma de citología | Identificar al personal que realiza la toma de citologías, elaborar un cronograma anual de capacitación, gestionar la participación en cursos, talleres o jornadas de actualización sobre la técnica de toma de citologías | Número de personal con constancias vigentes de formación continua en toma de citologías / Número total de colaboradores que realizan la toma de citologías | 100% | TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | 2026-06-25 | 2026-09-25
 Se evidenció que el personal encargado de la toma de citologías no cuenta con soporte de capacitación en las recomendaciones para la tamización de neoplasias de cuello uterino en mujeres sin antecedentes de patología cervical en Colombia, ni en la Guía de Práctica Clínica para Cáncer de Cuello Uterino. Asimismo, no se evidenció certificación de competencias en la técnica de toma de citología ni en consejería en salud sexual y reproductiva, incumpliendo los lineamientos técnicos aplicables para el desarrollo de esta actividad. | Garantizar la implementacion de un plan integral de capacitación y certificación de competencias para el personal encargado de la toma de citologías | Identificar el personal que realiza la toma de citologías y elaborar un cronograma donde se gestionen las capacitaciones | Número de colaboradores con capacitación y certificación vigente en tamización de cáncer de cuello uterino, técnica de citología y consejería / Número total de colaboradores que realizan toma de citologías | 100% | LIDER DE CANCER | LIDER DE CANCER | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidenció que los baños ubicados en los servicios de urgencias y consulta externa no cuentan con sistema de llamado de emergencia (timbre de llamado) | Contar con alarma o sistema de llamado para el servicio de enfermería en urgencia. | Solcitar a la subgerencia administrativa la instalación del sistema de llamado. | Número de baños con timbre de llamado instalado y funcionando / Número total de baños que requieren el sistema | 100% | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 2026-06-25 | 2026-09-25
El servicio de urgencias no dispone de un ambiente destinado para la descontaminación de pacientes, dotado con ducha tipo teléfono y sistema de drenaje, requerido para la atención segura de usuarios expuestos a sustancias químicas o materiales contaminantes. | Garantizar la Adecuacion e implementacion de un área de descontaminación para pacientes en el servicio de urgencias | Solicitar a recurso fisico un diagnóstico de la infraestructura existente, definir el espacio destinado para la descontaminación de pacientes y elaborar el plan de adecuació | Número de requisitos implementados para el área de descontaminación / Número total de requisitos definidos para su funcionamiento | 100% | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/RECURSOS FISICOS | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 2026-06-25 | 2026-09-25
El servicio de urgencias no cuenta con ambiente de aislamiento destinado para la atención de pacientes que requieran medidas especiales de prevención y control de infecciones, generando riesgo de transmisión cruzada y limitaciones en la implementación de medidas de bioseguridad. | Garantizar la adecuación e implementación de un ambiente de aislamiento en el servicio de urgencias | Solicitar a recurso fisico un diagnostico de la infraestructura del servicio de urgencias para definir un área destinada al aislamiento. | Número de requisitos implementados para el ambiente de aislamiento / Número total de requisitos establecidos para su habilitación y funcionamiento | 100% | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/RECURSOS FISICOS | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidenció que el área de sala de partos no cuenta con lavamanos quirúrgico en cantidad equivalente al número de salas de parto habilitadas, ni ubicados antes del ingreso a cada sala, incumpliendo los requisitos de infraestructura orientados a garantizar las condiciones adecuadas para la preparación del personal asistencial y la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. | Garantizar la adecuación e instalación de lavamanos | Solicitar a subgerencia administrtiva la adecuacion e inestalacuon de lavamanos quirugicos | Número de salas de parto con lavamanos quirúrgico instalado y funcional conforme a los requisitos / Número total de salas de parto habilitadas | 100% | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 2026-06-25 | 2026-09-25
En consultorio de odontología, y vacunación se evidenció presencia de deterioro por humedad en el área ubicada debajo del equipo de aire acondicionado, condición que puede afectar el mantenimiento de las condiciones locativas requeridas para la prestación segura del servicio y favorecer el deterioro progresivo de la infraestructura. | Garantizar el mantenimiento y adecuacion de las areas afectadas | solicitar a recurso fisico mantenimiento e inspeccion en los aires acondicionados para identificar las fallas que ocacionan la humedad | Numero de areas intervenidas/Numero de areas afectadas | 100% | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/RECURSOS FISICOS | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidenció deterioro y mal estado de conservación en la estructura ubicada debajo del mesón del consultorio de toma de muestras de laboratorio, situación que afecta las condiciones locativas del servicio y dificulta los procesos adecuados de limpieza, desinfección y mantenimiento del área | Garantizar la reparación o sustitución de la estructura ubicada debajo del mesón del consultorio de toma de muestras de laboratorio | solicitar a recursos fisicos una inspeccion de la estructura para evidenciar el nivel de deterioro | Numero de areas intervenidas/Numero de areas afectadas | 100% | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/RECURSOS FISICOS | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidencia que el Comité de Ética no se encuentra actualizado. Aunque su realización es de carácter mensual, únicamente se evidencian soportes hasta el mes de febrero. | Garantizar el funcionamiento continuo del Comité de Ética mediante la ejecución de las reuniones programadas | Actualizar el cronograma anual del Comité de Ética, convocar a los integrantes para la realización de las reuniones pendientes, elaborar y aprobar las actas correspondientes | Número de reuniones del Comité de Ética realizadas y documentadas / Número de reuniones programadas | 100% | SUBGERENCIA CIENTIFICA | SUBGERENCIA CIENTIFICA | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidencia la presencia de buzón de sugerencias sin disponibilidad de lapicero para el diligenciamiento por parte de los usuarios | Garantizar la disponibilidad permanente de los elementos necesarios para el diligenciamiento del buzón de sugerencias | solicitar la Dotacion el buzón de sugerencias con lapicero de uso permanente | Número de verificaciones en las que el buzón cuenta con lapicero y formatos disponibles / Número total de verificaciones programada | 100% | COORDINADOR MEDICO | MEDICO | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidencia falta de dotación de jabón para lavado de manos y sistema de secado en los baños de la institución, lo cual puede afectar el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad del paciente | Garantizar la dotación permanente de jabón para lavado de manos y sistema de secado | Solicitar a recursos fisicos Realizar un inventario de los baños institucionales para identificar las necesidades de dotación. | Número de baños con disponibilidad de jabón y sistema de secado / Número total de baños de la institución | 100% | RECURSOS FISICOS | LIDER DE RECURSO FISICOS | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidenció que el área de observación del servicio de urgencias no cuenta con elementos de separación física o barreras que garanticen la privacidad e individualización de los pacientes entre camillas, lo que puede afectar la confidencialidad, comodidad de los usuarios durante la atención | Garantizar la Implementacion de elementos de separación física entre las camillas del área de observación del servicio de urgencias | Solicitar a Subgerencia administrativa la compra e instalacion de las barreras para garantixzar su privacidad | Número de camillas con barreras de privacidad instaladas y en buen estado / Número total de camillas del área de observación | 100% | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se observó que los distintivos de habilitación presentan deterioro en su estado físico y condiciones de presentación, afectando su visibilidad, legibilidad y adecuada identificación por parte de usuarios y entes de control. | Garantizar la Renovacion y mantenimiento en óptimas condiciones los distintivos de habilitación de los servicios | Realizar un inventario y un seguimiento del estado de los distintivos de habilitación | Número de distintivos de habilitación en buen estado y correctamente instalados / Número total de distintivos de habilitación requeridos | 100% | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 2026-06-25 | 2026-09-25
Se evidenció deterioro en la superficie del mesón destinado para la preparación de medicamentos en el servicio de urgencias, presentando condiciones que pueden dificultar los procesos de limpieza y desinfección, comprometiendo el cumplimiento de las condiciones locativas requeridas para esta actividad | Garantizar la Reparacion o reemplazo de la superficie del mesón de preparación de medicamentos del servicio de urgencias | Solicitar a subgerencia administrativa una revisioncompleta del daño para determinar el nivel de deterioro del mesón y definir la intervención. | Número de mesones de preparación de medicamentos en condiciones adecuadas / Número total de mesones de preparación de medicamentos evaluados | 100% | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 2026-06-25 | 2026-09-25
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD COPIA CONTROLADA
FIRMA AUDITOR IPS